Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

 «Станция юных натуралистов»

 муниципального образования – городской округ город Касимов

**ПРОЕКТ**

**«Медицинский класс»**

**Кураторы проекта:**

**директор МБУ ДО «СЮН» А.П. Нелина**

**начальник отдела общего**

**и дополнительного образования**

**управления образования и молодежной политики**

**администрации муниципального**

 **образования – городской округ город Касимов**

**В.В. Соколова**

**2020 год**

*«Самое воспитание, если оно желает счастья человеку,
должно воспитывать его не для счастья, а приготовлять к труду жизни.
Воспитание должно развивать в человеке привычку и любовь к труду;
оно должно ему дать возможность отыскать для себя труд в жизни»*

К. Д. Ушинский.

**Актуальность проекта.**

Востребованность в медицинских кадрах в г. Касимове на настоящий момент очень высокая. В числе вакансий 19 врачей. Чтобы улучшить ситуацию с возвращением молодых врачей в наш город мы решили разработать данный проект.

**1.Название проекта:** «Медицинский класс»

**2.Сроки** реализации: 2 года (сентябрь 2020 – май 2022)

**3.Руководитель и координатор проекта**: Нелина А.П.

**4. Место проведения проекта:** город Касимов Рязанской области

**5. Участники проекта:** учащиеся 10-11 классов школ города

**6**.**Цель**: развитие естественнонаучного профильного обучения медицинской направленности для формирования у обучающихся мотивации к выбору профессиональной деятельности в медицинской отрасли, оказание помощи обучающимся в профессиональном самоопределении, становлении в условиях дополнительного образования.

**7.Задачи:**

1) Создать систему профориентации учащихся через внеурочную деятельность

2) выявить старшеклассников в ОО, желающих связать будущую профессию с медициной.

 3) оказать помощь старшеклассникам в профориентации.

4)создать условия для формирования профессиональных навыков и умений

 5) мотивировать участников проекта к поступлению в медицинские образовательные организации с дальнейшим возвращением в лечебные учреждения города Касимова.

**8.Краткое содержание проекта**

 Проект направлен на создание условий для стимулирования интереса обучающихся к медицинским специальностям. Данный проект позволит учащимся получить полное представление о медицинской деятельности и определиться в своих профессиональных предпочтениях. Старшеклассникам будет предоставлена возможность попрактиковаться в медицинских учреждениях города путем волонтерской деятельности.

 Проект рассчитан на **учащихся 10 – 11 классов.**

 Все участники проекта получают приоритет при поступлении в Рязанский государственный медицинский университет имени Павлова, получить целевое направление от Касимовской ЦРБ на поступление в ВУЗ .

 **9.Ожидаемый результат:**

1. Профессиональное самоопределение старшеклассников;

2. Поступление учащихся в профессиональные образовательные организации высшего и среднего образования медицинской направленности, которые вернутся в медицинские учреждения г. Касимова.

**10. Организации, участвующие в реализации проекта:**

1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

 «Станция юных натуралистов» муниципального образования – городской округ город Касимов (МБУ ДО «СЮН»).

2. Управление образования администрации муниципального образования -городской округ город Касимов.

3. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова (ФГБОУ ВО РязГМУ)

4.Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Касимовская центральная районная больница».

**11. План мероприятий по реализации проекта «Медицинский класс»:**

**Первый год 2020-2021 учебный год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **№ п/п** |  **Название мероприятия** |  **Сроки реализации** |
| 1. | Назначение ответственных за обеспечение сотрудничества организаций в рамках проекта | Сентябрь 2020 |
| 1. | Набор учащихся в 10 медицинский класс. Подписание договоров об обучении между родителями и МБУ ДО «СЮН» | Сентябрь - октябрь 2020  |
| 2. | Заключение договоров с Рязанским государственным медицинским университетом имени академика И.П. Павлова (ФГБОУ ВО РязГМУ) на оказание услуг по подготовке 10 медицинского класса | Сентябрь 2020. |
| 3. |  Участие учащихся в студенческих научно- практических конференциях, конкурсах, проводимых ФГБОУ ВО РязГМУ | В течение учебного года |
| 4. | Занятия по дополнительным общеобразовательным программам «Экологические основы химии», «Основы генетики и селекции» (1 год обучения) | Октябрь 2020 – май 2021 года (2 раза в неделю каждое ) |
| 5. |  Практические занятия на площадках ФГБОУ ВО РязГМУ | Декабрь 2020 |
| 6. | Проведение диагностики качества образования у учащихся 10 «Медицинского класса» | Май 2021 |

**Второй год 2021-2022 учебный год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** |  **Название мероприятия** |  **Сроки реализации** |
| 1. | Зачисление учащихся в 11 медицинский класс. Подписание договоров об обучении между родителями и МБУ ДО «СЮН» | 27 сентября – 5 октября 2021  |
| 2. | Заключение договоров с Рязанским государственным медицинским университетом имени академика И.П. Павлова (ФГБОУ ВО РязГМУ) на оказание услуг по подготовке 11 медицинского класса | Сентябрь 2021 |
| 3. | Занятия по дополнительным общеобразовательным программам «Экологические основы химии», «Основы генетики и селекции» ( 2 год обучения) | Октябрь 2021- май 2022(144 часа в год каждая программа ) |
| 4. | Формирование волонтерского отряда «Медики» на базе Касимовской ЦРБ, распределение по отделениям. | Октябрь 2021  |
| 5. | Практические занятия на площадках ФГБОУ ВО РязГМУ | Декабрь 2021 |
| 6. | Работа волонтерского отряда «Медики» в медицинских учреждениях города | Октябрь 2021- май 2022 |
| 7. | Практические занятия на площадках ФГБОУ ВО РязГМУ | Май 2022 |
| 8. | Проведение диагностики качества образования у учащихся 11 «Медицинского класса» | Май 2022 |
| 9. | Мониторинг поступления учащихся «Медицинского класса» в медицинские учреждения | Август 2022 |